## Feuil1
[8 empty] | 2023-07-15 |  |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-11-14 |  |  |  | 2024-01-09 |  |  |  | 2024-02-06 |  |  |  | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-04-02 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-28
| Project Start Date: | 2023-10-10 |  |  |  |  | Week starting: | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-11-14 |  |  |  | 2023-12-12 |  |  |  | 2024-01-09 |  |  |  | 2024-02-06 |  |  |  | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-04-02 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-28
| Project Name: | TRESA | [5 empty] | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-06-11
# | Activity | Assigned to | Start | End | Days | Status | %Done
1 | Project Start | Rayan, Joe, Carlo | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 1 | Complete | 100% | bar: 2023-10-17 to 2023-10-31
2 | Contact the client and establish a routine for regular meeting | Rayan | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 1 | Complete | 100% | bar: 2023-11-07
3 | Build a list of objectives for the client needs | Rayan,Joe | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 1 | Complete | 100% | bar: 2023-11-14
4 | Initialise the PID | Rayan | 2023-11-27 | 2024-01-11 | 1 | Complete | 100% | bar: 2023-11-21
5 | PID drafting | Joe, Rayan, Carlo | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 3 | Complete | 100% | bar: 2023-11-28
6 | PID quality assurance | Joe | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1 | Complete | 100% | bar: 2023-12-05
7 | Wiki, creating weekly team notes page | Joe | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | Complete | 100% | bar: 2023-12-05
8 | Timebox 2 Completion | TEAM (Rayan, Joe,Carlo) | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 14 | Complete | 100% | bar: 2023-12-05
9 | Timebox 3 Completion | TEAM (Rayan, Joe, Carlo) | 2023-11-21 | 2023-12-12 | 23 | Complete | 100% | bar: 2023-12-12 to 2024-01-02
10
DEVELOPMENT
12 | Database Creation | Carlo,Rayan | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2 | Complete | 100% | bar: 2024-02-06
13 | Resident Form Page and link to Databas | Carlo | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 3 | Complete | 100% | bar: 2024-02-13
14 | Mapping GUI | Joe/Rayan | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 14 | Complete | 100% | bar: 2024-02-20 to 2024-02-27
15 | UI design and styling | Rayan | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | Complete | 100% | bar: 2024-02-27 to 2024-03-12
16 | Feedback Page,Feedback handling |  | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 5 | Complete | 100% | bar: 2024-03-05 to 2024-03-12
17 | Database Management | TEAM (Rayan, Joe, Carlo) | 2024-02-29 | 2024-04-06 | 4 | Complete | 100% | bar: 2024-03-05 to 2024-03-12
18 | Synchronisng Platform | Carlo,Rayan,Joe | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 7 | Complete | 100%
19 | Finalising Platform | Carlo, Rayan, Joe | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | Complete | 100%
20 |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11
21 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11
22 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11
23 |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11
24
25
26
27
28
Not Started
In Progress
Blocked
Complete